## Phân công công việc
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 1
| TÊN PHẦN MỀM | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| Web based Grab | Nguyễn Thanh Minh | 2019-09-02 | 2019-12-10 |  | 10% |  | SCOPE STATEMENT
COMMENTS
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS
| Xây dựng, phân bổ các file source code |  | Nguyễn Thanh Minh |  | 2019-09-02 | 2019-09-10 | 8 | Complete
| Xây dựng giao diện lấy vị trí hiện tại demo |  | Mai Ngọc Tú |  | 2019-09-10 | 2019-09-20 | 10 | Complete
| Xây dựng hoàn thiện chức năng người đặt xe |  | Nguyễn Đức Hiếu |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Complete
| Xây dựng chức năng người lái xe |  | Nguyễn Thanh Minh, Mai ngọc Tú |  | 2019-10-01 | 2019-10-20 | 19 | Not Started
| Bắt đầu đẩy lên docker |  | Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Đức Hiếu |  | 2019-10-05 | 2019-10-24 | 19 | Not Started
| Chỉnh sửa giao diện |  | Nguyễn Khải |  | 2019-10-05 | 2019-10-30 | 25 | Not Started
| Xây dựng tiếp các chức năng còn thiếu |  | Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Khải |  | 2019-10-02 | 2019-10-30 | 28 | Not Started
| Kiểm tra lại |  | Nguyễn Đức Hiếu, Mai Ngọc Tú |  | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 31 | Not Started
| Đẩy hệ thống lại lên docker |  | Nguyễn Thanh Minh |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Not Started
| Chỉnh sửa giao diện |  | Nguyến Khải |  | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 71 | In Progress
| Viết báo cáo |  | Nguyễn Khải |  | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 10 | Not Started

## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
Sprint 1
Feature 1
Feature 2
Feature 3
Sprint 2
Feature 4
Feature 5
Feature 6
Sprint 3
Feature 7
Feature 8
Feature 9